ผนวก ก

ตารางการดำเนินการของหน่วย

2.	การดำเนินการของหน่วย :

| การปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถนะขององค์การ ด้านทุนสารสนเทศ | ระดับของหน่วยที่ดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | บช. | บก./ภ.จว. | กก./สน./สภ. |
| 1. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานทั่วไปของหน่วย ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง “สถานภาพการรับรู้ของผู้ใช้งานทั่วไปในหน่วยงานสังกัด ตร. ด้านการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน” จำนวน กก./สน./สภ. ละ 2 คน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2557 | - | - |  |
| 2. เจ้าหน้าที่ IT ของหน่วย ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง “สถานภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด ตร.” จำนวน บก. ละ 1 คน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2557 |  |  | - |
| 3. จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วย โดยรองรับแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิ.ย. 2557 |  |  | - |
| 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการในสังกัดให้รับทราบอย่างทั่วถึง เช่น แจ้งเวียนคู่มือวิธีการแก้ไขปัญหาฯ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ หรือเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2557 |  |  | - |
| 5. ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 ดังนี้ - รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2557 - รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2557 |  | - | - |

----------------------------------------------------------